## Sheet1
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN SÁCH
| Mục tiêu: | - Về phía admin: Mục tiêu tự động hóa công tác quản lý kho sách cho các đại lý bán sách, tự động thống kê, báo cáo và tổng hợp số liệu theo yêu cầu của người dùng giúp công việc quản lý trở nên đơn giản và tiết kiệm thời gian cũng như công sức. - Về phía user: Mục tiêu dựa vào môn HCI thiết kế giao diện người dùng phù hợp với nhu cầu người sử dụng cũng như đầy đủ các chức năng nổi bật của một website bán sách để mang lại sự hiệu quả tối đa cũng như trải nghiệm tốt như cho người sử dụng.
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Nguyễn Nhật Tâm (Back End) | Đoàn Thị Thanh Vân (Test) | Nguyễn Thị Xuân Thanh (Front End) | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Hoàn thành | Ghi chú
1 | Khảo sát thực tế | Tìm hiểu các chức năng cần thiết của một website bán sách | x | x | x | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | x
|  | Tìm hiểu qui trình nghiệp vụ admin cũng như user của các website có cùng chức năng liên quan | x | x | x | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | x | cả 3 đồng thời khảo sát về những trang web khác nhau rồi cùng nhau đưa ra nhận xét cuối cùng
|  | Tìm hiểu cách bố trí các phần, các chức năng đặc biệt của website bán sách so với các websie thương mại điện tử khác | x | x | x | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | x
2 | Viết đặc tả thiết kế cho website | Thiết kế usecase diagram dựa vào khảo sát | x | x | x | 04/03/2023 | 05/03/2023 | 04/03/2023
|  | Viết đặc tả và vẽ các diagram cần thiết cho các usecase tương ứng với từng chức năng | x | x | x | 06/03/2023 | 12/03/2023
|  | Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu | x | x | x | 13/03/2023 | 13/03/2023
|  | Thiết kế mô hình kiến trúc | x |  | x | 14/03/2023 | 14/03/2023
3 | Thu thập thông tin sản phẩm | Thu thập dữ liệu về sách để chuẩn bị cho quá trình test sau này |  | x |  | 15/03/2023 | 15/03/2023
4 | Tìm hiểu các công nghệ sử dụng | Tìm hiểu ReactJS, NodeJS, MongoDB, ExpressJS, Redis, Docker, AutomationTest( nếu có thời gian áp dụng) | x | x | x | 16/03/2023 | 17/03/2023
5 | Thiết kế giao diện | Tìm hiểu và sử dụng Figma | x | x | x | 18/03/2023 | 19/03/2023
|  | Thiết giao diện các trang cần thiết cho website | x | x | x | 20/03/2023 | 24/03/2023
|  | Xây dựng Header, Footer, Navigation | x | x |  | 25/03/2023 | 25/03/2023
|  | Xây dựng SignUpPage & SignInPage & ForgotPasswordPage | x | x |  | 26/03/2023 | 26/03/2023
|  | Xây dựng HomePage |  | x | x | 27/03/2023 | 28/03/2023
|  | Xây dựng ProductPage |  | x | x | 29/03/2023 | 30/03/2023
|  | Xây dựng AuthorPage |  | x | x | 31/03/2023 | 01/04/2023
|  | Xây dựng ProfilePage |  | x | x | 02/04/2023 | 03/04/2023
|  | Xây dựng AdminPage | x | x | x | 04/04/2023 | 06/04/2023
|  | Xây dựng các Page khác | x | x | x | 07/04/2023 | 09/04/2023
6 | Xây dựng api cho các chức năng của website | Xây dựng các model để lưu trữ dữ liệu vào database | x | x | x | 10/04/2023 | 10/04/2023
|  | Chức năng đăng ký, đăng nhập, phân quyền, quên mật khẩu, tạo lại mật khẩu mới | x | x |  | 11/04/2023 | 12/04/2023
|  | Chức năng thêm sửa xóa sách |  | x | x | 13/04/2023 | 13/04/2023
|  | Chức năng nhập hàng | x | x |  | 14/04/2023 | 14/04/2023
|  | Chức năng quản lí kho sách | x | x |  | 15/04/2023 | 15/04/2023
|  | Chức năng hiển thị, tìm, lọc sách |  | x | x | 16/04/2023 | 16/04/2023
|  | Chức năng hiển thị chi tiết sách, bình luận đánh giá sách, hiển thị sách với chủ đề liên quan |  | x | x | 17/04/2023 | 17/04/2023
|  | Chức năng đặt hàng, mua hàng, thanh toán, gửi hóa đơn về mail | x | x |  | 18/04/2023 | 19/04/2023
|  | Chức năng theo dõi đơn hàng | x | x |  | 20/04/2023 | 20/04/2023
|  | Chức năng quản lí thông tin cá nhân, lịch sự mua hàng |  | x | x | 21/04/2023 | 21/04/2023
|  | Chức năng quản lí giỏ hàng | x | x |  | 22/04/2023 | 22/04/2023
|  | Chức năng báo cáo, thống kê doanh thu, sản phẩm | x | x |  | 23/04/2023 | 23/04/2023
|  | Chức năng khuyến mãi, mã khuyến mãi | x | x |  | 24/04/2023 | 24/04/2023
|  | Các chức năng khác | x | x | x | 25/04/2023 | 27/04/2023
7 | Hoàn thiện cho website | Kết nối giao diện với các chức năng | x | x | x | 28/04/2023 | 04/05/2023
8 | Kiểm thử | Kiểm tra các chức năng của website | x | x | x | 05/05/2023 | 05/05/2023
|  | Kiểm tra tổng thể website so với đặc tả ban đầu | x | x | x | 06/05/2023 | 08/05/2023
9 | Bổ sung | Nhận xét và bổ sung nếu cần | x | x | x | 09/05/2023 | 15/05/2023
10 | Tổng kết | Viết báo cáo | x | x | x | 16/05/2023 | 16/05/2023
|  | Làm powerpoint | x | x | x | 17/05/2023 | 17/05/2023